## Sheet1
업무 | 메뉴명 | 프로그램 기능 | 개발시작일 | 개발종료일 | 완료보고예정일 | 개발담당자
구매 | MRO지체상금 |  | 2021-01-12 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 정명우
|  | [MRO 지체상금] 업무 기능 정리 | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  | 정명우
|  | [MRO 지체상금] 목록 기능 확인 및 수정 | 2021-01-13 | 2021-01-13 |  | 정명우
|  | [MRO 지체상금] 저장 기능 확인 및 수정 | 2021-01-14 | 2021-01-14 |  | 정명우
|  | [MRO 지체상금] 지체확정, 지체예외 기능 확인 및 수정 | 2021-01-15 | 2021-01-15 |  | 정명우
구매 | 연간계약등록 |  | 2021-01-18 | 2021-01-22 | 2021-01-25 | 박종희
|  | [연간계약등록]연간용역 프로세스 분석 | 2021-01-18 | 2021-01-18 |  | 박종희
|  | [연간계약등록]연간용역 원인행위 없이 계약진행하도록 수정 | 2021-01-18 | 2021-01-18 |  | 박종희
|  | [통합결의서 목록]통합결의서 목록 화면구축 | 2021-01-19 | 2021-01-19 |  | 박종희
|  | [통합결의서 목록]통합결의서 목록 조회기능 | 2021-01-19 | 2021-01-19 |  | 박종희
|  | [통합결의서 팝업]통합결의서 화면 구축 | 2021-01-20 | 2021-01-20 |  | 박종희
|  | [통합결의서 팝업]통합결의서 기안지 작성 | 2021-01-20 | 2021-01-20 |  | 박종희
|  | [통합결의서 팝업]통합결의서 저장 및 삭제 | 2021-01-21 | 2021-01-21 |  | 박종희
|  | [통합결의서 팝업]통합결의서 첨부파일 관리 기능 | 2021-01-21 | 2021-01-21 |  | 박종희
|  | [통합결의서 팝업]통합결의서 첨부파일 관리 기능 | 2021-01-22 | 2021-01-22 |  | 박종희
구매 | 외자계약 |  | 2021-01-18 | 2021-01-22 | 2021-01-25 | 정명우
|  | [외자계약관리] 외자계약 등록 팝업 - 저장 및 원인행위저장 기능 확인 및 수정 | 2021-01-18 | 2021-01-18 |  | 정명우
|  | [외자원인행위결의서] 외자완료처리 기능 정리 | 2021-01-19 | 2021-01-19 |  | 정명우
|  | [외자원인행위결의서] 외자완료처리 팝업 화면 개발 | 2021-01-20 | 2021-01-21 |  | 정명우
|  | [외자원인행위결의서] 외자완료처리 저장 기능 개발 | 2021-01-22 | 2021-01-22 |  | 정명우
|  | [외자원인행위결의서] 외자완료처리 취소 기능 개발 | 2021-01-22 | 2021-01-22 |  | 정명우
구매 | 소액견적입찰 |  | 2021-01-05 | 2021-01-11 | 2021-01-28 | 정명우
|  | [구매접수] 소액견적입찰 접수기안 기능 확인 및 수정 | 2021-01-05 | 2021-01-05 |  | 정명우
|  | [구매접수] 구매접수내역 기능 확인 및 수정 | 2021-01-05 | 2021-01-05 |  | 정명우
|  | [계약진행] 견적관리 탭 - 구매물품 탭 화면 기능 확인 및 수정 | 2021-01-05 | 2021-01-05 |  | 정명우
|  | [계약진행] 견적관리 탭 - 견적스케쥴 탭 화면 기능 확인 및 수정 | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  | 정명우
|  | [계약진행] 견적관리 탭 - 견적참여업체 탭 화면 기능 확인 및 수정 | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  | 정명우
|  | [계약진행] 견적관리 탭 - 견적업체 제시금액 탭 화면 기능 확인 및 수정 | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  | 정명우
|  | [계약진행] 견적관리 탭 - 견적업체 첨부서류 탭 화면 기능 확인 및 수정 | 2021-01-07 | 2021-01-07 |  | 정명우
|  | [계약진행] 견적관리 탭 - 견적결과 탭 화면 기능 확인 및 수정 | 2021-01-07 | 2021-01-07 |  | 정명우
|  | [계약진행] 견적관리 탭 저장/공고/삭제 기능 확인 및 수정 | 2021-01-07 | 2021-01-07 |  | 정명우
|  | [계약진행] 견적관리 탭 무효/재공고/계약이관 기능 확인 및 수정 | 2021-01-07 | 2021-01-07 |  | 정명우
|  | [구매외부홈페이지] 소액수의견적입찰 기능 확인 및 수정 | 2021-01-08 | 2021-01-08 |  | 정명우
|  | [구매외부홈페이지] 나의 입찰참여현황 기능 확인 및 수정 | 2021-01-08 | 2021-01-08 |  | 정명우
|  | [구매외부홈페이지] 소액수의견적입찰 결과조회 기능 확인 및 수정 | 2021-01-11 | 2021-01-11 |  | 정명우
|  | [계약진행] 계약관리 탭 기능 확인 및 수정 | 2021-01-11 | 2021-01-11 |  | 정명우
|  | [계약진행] 첨부파일 탭 기능 확인 및 수정 | 2021-01-11 | 2021-01-11 |  | 정명우
구매 | 계약관리 |  | 2021-01-05 | 2021-01-18 | 2021-01-21 | 박종희
|  | [계약관리 목록] 조회목록 수정(준공일자/납품기안,계약자 추가,정산버튼 삭제, 공종 표기) | 2021-01-05 | 2021-01-05 |  | 박종희 | ㅇ | 물품에 공종 필터기능도 포함?
|  | [계약관리 목록] 조회목록 수정(검수예약일자 추가) | 2021-01-05 | 2021-01-05 |  | 박종희 | ㅇ
|  | [계약관리 목록] 검색조건 수정(구매종류-복수체크변경) | 2021-01-05 | 2021-01-05 |  | 박종희 | ㅇ
|  | [계약관리 목록] 검색조건 수정(구매요구자 검색기능, 접수일/계약일 검색기능) | 2021-01-05 | 2021-01-05 |  | 박종희 | ㅇ | 요구자 검색팝업추가
|  | [계약관리 목록] 계약서 보기기능 수정(1장/전체) | 2021-01-06 | 2021-01-15 |  | 박종희 | ▲ | 전자결재 첨부..?
|  | [계약관리 목록] 목록조회 기준 분석 및 수정 | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  | 박종희 | ㅇ
|  | [계약관리 팝업] 계약기본정보 조회 및 선금가능여부 추가 | 2021-01-07 | 2021-01-07 |  | 박종희 | ㅇ
|  | [계약관리 팝업] 계약기본정보 수정 및 저장 | 2021-01-07 | 2021-01-07 |  | 박종희 | ▲ | 수정기능은 추후에 협의 후 처리(후속단 처리 이슈될수)
|  | [계약관리 팝업] 물품상세 - [물품정보] 탭 조회 및 수정기능 | 2021-01-08 | 2021-01-08 |  | 박종희 | ㅇ
|  | [계약관리 팝업] 물품상세 - [업체정보][변경이력] 탭 조회 | 2021-01-08 | 2021-01-08 |  | 박종희 | ㅇ
|  | [계약관리 팝업] 물품상세 - [지체상금][검수이력] 탭 조회 | 2021-01-08 | 2021-01-08 |  | 박종희 | ㅇ
|  | [계약관리 팝업] 물품상세 - [지급정보] 탭 조회 | 2021-01-08 | 2021-01-08 |  | 박종희 | ▲ | 전자계산서 조회
|  | [계약관리 팝업] 물품상세 - [첨부파일] 탭 누적관리기능(계약관련서류) | 2021-01-11 | 2021-01-11 |  | 박종희 | ㅇ
|  | [계약관리 팝업] 물품상세 - [첨부파일] 탭 누적관리기능(변경계약관련서류) | 2021-01-11 | 2021-01-11 |  | 박종희 | ㅇ
|  | [계약관리 팝업] 물품상세 - [첨부파일] 탭 누적관리기능(정산첨부서류) | 2021-01-11 | 2021-01-11 |  | 박종희 | ▲
|  | [계약관리 팝업] 물품상세 - [첨부파일] 탭 추가 업로드 기능(계약서류 외 첨부파일) | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  | 박종희 | ▲
|  | [계약관리 팝업] 공사상세 - [공사요구] 탭 조회 및 수정기능 | 2021-01-08 | 2021-01-08 |  | 박종희 | ▲ | 저장기능 추가
|  | [계약관리 팝업] 공사상세 - [업체정보][변경이력] 탭 조회 | 2021-01-08 | 2021-01-08 |  | 박종희 | ㅇ
|  | [계약관리 팝업] 공사상세 - [지체상금][준공기성정보][지급정보] 탭 조회 | 2021-01-08 | 2021-01-08 |  | 박종희 | ㅇ | 준공기성정보
|  | [계약관리 팝업] 공사상세 - [첨부파일] 탭 누적관리기능(계약관련서류) | 2021-01-11 | 2021-01-11 |  | 박종희 | ㅇ
|  | [계약관리 팝업] 공사상세 - [첨부파일] 탭 누적관리기능(변경계약관련서류) | 2021-01-11 | 2021-01-11 |  | 박종희 | ㅇ
|  | [계약관리 팝업] 공사상세 - [첨부파일] 탭 누적관리기능(정산첨부서류) | 2021-01-11 | 2021-01-11 |  | 박종희 | ▲
|  | [계약관리 팝업] 공사상세 - [첨부파일] 탭 추가 업로드 기능(계약서류 외 첨부파일) | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  | 박종희 | ▲
|  | [계약관리 팝업] 입찰상세 - [물품정보][입찰관리] 탭 조회 | 2021-01-13 | 2021-01-13 |  | 박종희 | ▲
|  | [계약관리 팝업] 입찰상세 - [업체정보][변경이력] 탭 조회 | 2021-01-13 | 2021-01-13 |  | 박종희 | ㅇ
|  | [계약관리 팝업] 입찰상세 - [지체상금][검수이력][지급정보] 조회 | 2021-01-13 | 2021-01-13 |  | 박종희 | ▲
|  | [계약관리 팝업] 입찰상세 - [첨부파일] 탭 조회 | 2021-01-14 | 2021-01-14 |  | 박종희 | ▲
|  | [계약관리 팝업] 입찰상세 - [첨부파일] 탭 추가 업로드 기능 | 2021-01-15 | 2021-01-15 |  | 박종희 | ▲
구매 | 통계관리대장 |  | 2021-01-27 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 박종희
|  | [통계관리대장] 통계관리대장 프로세스 분석 | 2021-01-27 | 2021-01-27 |  | 박종희
|  | [통계관리대장] 통계관리대장 화면 생성 | 2021-01-27 | 2021-01-27 |  | 박종희
|  | [통계관리대장] 통계관리대장 주요기능 구축 | 2021-01-28 | 2021-01-28 |  | 박종희
|  | [통계관리대장] 통계관리대장 서브기능 구축 | 2021-01-29 | 2021-01-29 |  | 박종희
구매 | 영문계약내역 |  | 2021-01-27 | 2021-02-26 | 2021-01-29 | 박종희
|  | [영문계약내역] 추가요청된 항목 조회 수정 | 2021-01-27 | 2021-01-27 |  | 박종희
|  | [영문계약내역] 영문계약 리포트 수정 | 2021-01-28 | 2021-01-28 |  | 박종희
구매 | 연간용역현황 |  | 2021-01-25 | 2021-02-26 | 2021-01-28 | 박종희
|  | [연간용역현황] 연간용역현황 화면 생성 | 2021-01-25 | 2021-01-25 |  | 박종희
|  | [연간용역현황] 연간용역 조회 쿼리 생성 | 2021-01-26 | 2021-01-26 |  | 박종희