## Sheet1
업무 | 메뉴명 | 프로그램 기능 | 기간 | 개발시작일 | 개발종료일 | 개발담당자
구매 | 연간용역 통합결의서
|  | [부서검사] 기안지 결재라인 로직 변경 | 1 | 2021-02-04 | 2021-02-04
|  | [통합결의서 목록조회] 계약별 / 검사별 검사기준 다르게 조회되도록 수정 | 1 | 2021-02-05 | 2021-02-05
|  | [연간용역] 구매접수/계약진행/계약관리 구매종류에 '연간용역'으로 표시(기안지는 제목 '연간~'으로) |  | 2021-02-05 | 2021-02-05
|  | [데이터이관] AS-IS 데이터 이관해 통합결의서 목록에서 조회하고, 기존 첨부파일도 볼 수 있도록 처리 | 1 | 2021-02-10 | 2021-02-10
구매 | 외부사이트
|  | 첨부파일 재업로드시 오류현상 수정 | 1 | 2021-02-08 | 2021-02-08
|  | 첨부파일 재업로드해도 기존 파일이 보이는 현상 수정 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08
|  | 공사/용역 하자이행보수 첨부파일 등록 화면 및 기능 추가 | 1 | 2021-02-09 | 2021-02-09
구매 | 통계관리대장
|  | [현황목록조회] 계약현황 기준으로 화면 생성 | 1 | 2021-02-15 | 2021-02-15
|  | [현황목록조회] 내자/외자/공사/용역 체크박스 필터기능 적용 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15
|  | [자산데이터 연계] 자산데이터 연계해 자산번호 조회 | 1 | 2021-02-16 | 2021-02-16
|  | [자산데이터 연계] 자산번호 클릭 시 자산정보 조회 팝업 호출기능 |  | 2021-02-16 | 2021-02-16
|  | [현황목록조회] 검색기준(계약기준/확정일자)에 따라 검색결과가 다르게 조회 (SQL체크) | 1 | 2021-02-17 | 2021-02-17
|  | [현황목록조회] 검색기준(월별/연도별)에 따라 검색결과가 다르게 조회 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17
|  | [예외계약그룹 관리] 예외계약그룹 DB테이블생성 및 화면생성 | 1 | 2021-02-18 | 2021-02-18
|  | [예외계약그룹 관리] 예외계약그룹 기본 CRUD 기능 구현 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18
|  | [예외계약그룹 관리] 예외계약그룹 적용기능 구현 및 부가기능 | 1 | 2021-02-19 | 2021-02-19
구매 | 기안강제취소
|  | [결의서 관련] 강제취소 - 원인행위/결의서 관련(내자/소액/인터넷/공사용역/MRO/단가계약) | 2 | 2021-02-22 | 2021-02-23
|  | [계약서, 요구서] 강제취소 - 원인행위(내자/공사용역 계약서, 내자 외5종 요구서) | 2 | 2021-02-24 | 2021-02-25
|  | [기타문서] 강제취소 - 결재완료 로직 확인 후 변경 확인필요 | 1 | 2021-02-26 | 2021-02-26
구매 | 사용자검사 | 자산별 사진첨부기능 - 현재 자산사진별로 맵핑이 안됨
|  | 사용자 검사 소스 분석 및 화면 수정 | 1 | 2021-02-22 | 2021-02-22
|  | 실제 물품별 자산사진 등록하는 로직 구현 | 2 | 2021-02-23 | 2021-02-24
|  | 체크박스 전체 선택 및 필수 validation 기능 추가 | 2 | 2021-02-25 | 2021-02-26
구매 | 계약관리
|  | [자산정보] 탭 조회 기능 추가(내자/외자) | 1 | 2021-02-22 | 2021-02-22
|  | [사후관리] 탭 조회 기능 추가(외자) | 1 | 2021-02-23 | 2021-02-23