## 요청목록
업무 | 메뉴명 | 진행여부(전산실) | 미결 사유 | 진행상태 | 완료일
구매 | 외자계약 | 완료 |  | 완료
구매 | - 등록팝업 | 테스트중 | 박미란 2020.11.30 :원인행위 처리 잘안됨 | 완료
구매 | 소액견적입찰 | 미결 |  | 완료
구매 | - 등록팝업 | 미결 |  | 완료
구매 | 계약변경 | 테스트중 |  | 완료
구매 | 계약변경 | 테스트중 | 박미란 2020.11.27 : 첨부파일 순서 및 첨부파일 처리안됨 | 완료 |  | -> 용역공사 테스트 필요
구매 | 계약이월 | 테스트중 | 이월건이 나오면 테스트 후 완료 | 완료
구매 | 계약이월팝업 | 테스트중 |  | 완료
구매 | 정산및결의서 | 테스트중 |  | 완료
구매 | 등록팝업 | 테스트중 |  | 완료
구매 | 준공검사 | 테스트중 | 수정사항 확인중 -기안지에 첨부파일등 확인해야함 | 완료 |  | -> 준공검사 완료시에 첨부파일 자동으로 등록 / 위치 및 명칭, 첨부파일 명칭, 기타 줄정렬 등 필요
구매 | 검사팝업 | 테스트중 | 박미란 : 요청사항 드렸는데 처리안됨 결재라인 | 완료 |  | -> 검사완료 시에 자동으로 업체 세금계산서 메일 발송
구매 | 지체상금등록 | 미결 |  | 완료
구매 | 추가팝업 | 미결 |  | 완료
구매 | 안내문팝업 | 미결 |  | 완료
구매 | 이메일팝업 | 미결 |  | 완료
구매 | 수입의뢰팝업 | 미결 |  | 완료
구매 | 용역 계약 및 정산 | 테스트중 |  | 테스트중
구매 | 용역계약등록 | 테스트중 | 현재 과거 첨부파일 보이지 않음 하자보증 계약보증 메일 처리 일반용역등록으로 처리 가능 확인요청 | 테스트중
구매 | 용역 정산등록 | 테스트중 |  | 테스트중
구매 | 용역 결의서등록 | 테스트중 |  | 테스트중
구매 | 연간계약등록 | 미등록 |  | 테스트중 |  | -> 일반용역, 공사 건과 동일하게 외부서류제출 및 시스템을 통한 내부결재 진행
구매 | 온통조달통계자료(화면구성은 추후에) | 미등록 |  | 완료
구매 | MRO, 단가계약, 인터넷, 소액 별 구매현황 | 미등록 |  | 완료
구매 | 시약계약현황(- 계약기준/확정일자 기준 가능) | 미등록 |  | 완료
구매 | 4.중소기업월별구매실적 | 미등록 |  | 완료
구매 | 5.적절성검토대장/신기술제품등록 | 미등록 |  | 완료
구매 | 6.연도별계약실적현황 | 미등록 |  | 완료
구매 | 7.연도별법정구매비율 | 미등록 |  | 완료
구매 | 공사용역현황(시설팀) | 미등록 |  | 완료
구매 | 영문계약내역 | 미등록 | 메뉴없음 | 테스트중
구매 | 외자완료처리팝업 | 미결 | 메뉴없음 | 완료
구매 | MRO지체상금 | 미결 | 미결사유 확인 필요 2020.11.30 박미란 : 기능동작 안함 | 테스트중
구매 | S/W 관리 | 미등록 |  | 완료
구매 | 라이센스관리 | 미등록 | 미결사유 확인 2020.11.30 박미란 : 마스터 디테일 연동 안됨 | 완료
구매 | 중앙물품접수 | 미등록 |  | 완료
구매 | 중앙물품검사 | 미등록 |  | 완료
구매 | 단가계약미검사 EMAIL 알림 | 미결 |  | 완료
구매 | MRO 미검사 자동EMAIL알림 | 미결 |  | 완료
구매 | 공사 계약 및 정산 | 테스트중 | 원인행위 및 증빙파일 확인안됨 하자보증 계약보증 메일 처리 | 하자 | 외부홈페이지 수정필요
구매 | 공사계약등록 | 테스트중 |  | 하자 |  | -> 용역공사와 물품 계약건의 계약번호 채번이 동일하여 동일날짜 같은 순번 계약건을 정산하는 경우에 자동서류 붙임 시 용역공사 계약서 대신 물품 계약서를 정산시에 가져올 때가 있음
구매 | 공사 정산등록 | 테스트중 |  | 하자 |  | -> 준공검사 완료시에 첨부파일 자동으로 등록
구매 | 공사 결의서등록 | 테스트중 |  | 하자
구매 | 공사용역요구 |  | 계약서류 제출 시에 계약이행보증 제출, 정산 시에는 하자이행 제출가능하도록 요청 |  | 외부홈페이지 수정필요
구매 | 계약관리 | 테스트중 | 박미란 2020.11.30 : 최종적으로 들어가야 하는것잇기때문에 12.04 까지 정의해서 알려드리겠습니다. 계약변경 사항이 아닌 건에 대해서 변경기능 구매요구부터 지출까지 한번에 보는 화면 (공사, 용역, 내자, 외자) | 하자 | 외자 지체상금 조회 안됨 계약서 파일보기(오즈리포트) | -> 공사 용역 쪽 검사자, 입회자 등 변경 가능하게 끔 요청
구매 | 연간용역현황 | 미등록 | 메뉴없음- 첨부파일 이관 확인요청 | 하자 | 통합결의서 화면에서 AS-IS 데이터 첨부파일 보기 기능만 추가해서 대체
구매 | 통계관리대장 | 미등록 | 메뉴없음 | 미결 | 요구사항 정리
구매 | 기안 공통 | 미결 | 계약서 결재에서 미리보기/ 계약 강제취소 및 강제 처리 | 미결 | 모든 문서 해당
자산 | 사용자검사 | 미결 | 사용자 입력 자산사진 자산시스템과 연동안됨 / asis ->tobe 이관이 잘안됨(첨부자료) | 미결
구매자산실 추가요청
구매 | 외자계약 | 완료 | 기존 외자 계약정보 -> 신규 시스템 연결되면서 오류가 있음 |  | 요구사항 확인필요(박미란 선생님)
구매 | 인터넷구매등록 | 완료 | 등록 시에 사이트주소 필수
구매 | - 인터넷결의서팝업 | 완료 | 외자 인터넷구매 결의서 작성 시에 스스로 금액 변경하여 결의서 처리가능하도록 팝업으로 안내
구매 | - 소프트웨어 선택 팝업 |  | 팝업 닫은 후 다시 SW 선택시 팝업이 안뜨고 정보자산 체크 불가
구매 | 공사용역요구 | 완료 | 내부결재에서 여러 건을 한번에 공사요구하는 경우 첨부파일이 내부결재 건으로 통일되는 문제 O (따로 첨부해도 기안 후 접수 시에는 반영 X)
구매 | 공사용역요구 |  | 계약서류 제출시 : 납품기한 -> 삭제 |  | 요구사항 확인필요
구매 | 구매접수(인터넷탭) | 완료 | 인터넷구매 접수 창에서 요구자, 요구번호 등으로 검색가능하게 끔 또는 필터라도 | 3
구매 | 단가계약주문 |  | 복사제본(임마누엘인쇄출판사) 제외하고는 단가 계약 품목에 대해서 재료비만 사용할 수 있으므로, 주문 시 예산항목으로 재료비만 선택이 가능한 기능 가능 여부 확인 요청드립니다. | 87
구매 | 단가계약검수 | 완료 | 단가계약 구매자산실 검수취소와 (구매자산실, 사용자)검수 후에도 반송이 가능한 기능 구현 가능 여부 확인 요청드립니다. | 7
구매 | 단가계약결의서 |  | 업체별 계산서 발행여부가 Y/N으로 표현되지 않고 있습니다. [정산 및 결의서] 메뉴처럼 해당 표기란 추가 요청드립니다. | 36 | 1230
구매 | 물품계약진행현황 |  | 물품계약진행현황에서는 계약도중 해당 물품을 면세체크하여도 세액이 계속 남아 있고 업데이트가 되지 않음 => 뜨지 않도록 수정 | 2
구매 | 업체등록 |  | 케이스별 오류 발생 => 대면협의 요청 익스플로러 안되고 크롬할 때 되는 문제 해결 주소 직접 입력시 오류화면이 뜨는 경우가 너무 많음 (1) 그 오류가 안나도록 조치 요청 (2) 오류시 나오는 화면 수정 (예) 들어가는 방법 안내 문구+(+주소) + 팝업으로 화연 홈페이지가 뜨도록 비밀번호 찾기 기능 추가(현재 누르면 아무것도 안나옴), 비밀번호 변경 가능하도록 거래처 정보 수정에 있어 예금주 정보 수정 통장번호나 담당자 삭제 기능 활용여부 |  | 요구사항 확인필요
구매 | 연간용역/고정자산 |  | (구) 데이터 계약 이관 |  | 부서검사에서 조회되도록 이관
구매 | 연간용역/고정자산 |  | 연간용역의 접수, 공고, 계약의 과정에서 구분 필요 |  | 구매종류에 연간용역으로 표시 상신지에는 타이틀 앞에 붙여주기로 정함
구매 | 연간용역/고정자산 |  | 고정자산 유지봇 신청서 접수 위치 확인 필요 |  | 자산파트
구매 | 계약진행 |  | 자산분류 시약외 바코드(B,C) 선택 안되도록 수정
구매 | 외부사이트 |  | 첨부파일에 따옴표 있으면 알림창 보여주면서 저장불가하도록 수정
구매 | 외부사이트 |  | 첨부파일 재등록 시 오류 현상 - 파일 재첨부시 오류메시지 확인 후 첨부파일 리셋 - 파일 재첨부 후 기존 파일 조회(마지막 저장값 조회)
구매 | 외부사이트 |  | 외부 홈페이지 업체 내정보관리 메일 수정 불가 수정
구매 | 외자구매 |  | 완료처리시 외자구매 정산내역서의 우측상단 (미정) -> (완료) 로 바뀌고 완료처리 취소시 다시 (완료) -> (미정)으로 바뀌는 부분 |  | 요구사항 확인필요(우수연)
구매 | 계약관리 |  | 팝업창에서 자산정보(내자,외자 모두), 사후관리(외자만) 탭이 추가되어야 할 것 같습니다.. |  | 요구사항 확인필요 | 고정자산조회 | 자산현황

## 상세일정
업무 | 메뉴명 | 프로그램 기능 | 기간 | 개발시작일 | 개발종료일 | 개발담당자
구매 | 연간용역 통합결의서
|  | [부서검사] 기안지 결재라인 로직 변경 | 1 | 2021-02-04 | 2021-02-04
|  | [통합결의서 목록조회] 계약별 / 검사별 검사기준 다르게 조회되도록 수정 | 1 | 2021-02-05 | 2021-02-05
|  | [연간용역] 구매접수/계약진행/계약관리 구매종류에 '연간용역'으로 표시(기안지는 제목 '연간~'으로) |  | 2021-02-05 | 2021-02-05
|  | [데이터이관] AS-IS 데이터 이관해 통합결의서 목록에서 조회하고, 기존 첨부파일도 볼 수 있도록 처리 | 1 | 2021-02-10 | 2021-02-10
구매 | 외부사이트
|  | 첨부파일 재업로드시 오류현상 수정 | 1 | 2021-02-08 | 2021-02-08
|  | 첨부파일 재업로드해도 기존 파일이 보이는 현상 수정 |  | 2021-02-08 | 2021-02-08
|  | 공사/용역 하자이행보수 첨부파일 등록 화면 및 기능 추가 | 1 | 2021-02-09 | 2021-02-09
구매 | 통계관리대장
|  | [현황목록조회] 계약현황 기준으로 화면 생성 | 1 | 2021-02-15 | 2021-02-15
|  | [현황목록조회] 내자/외자/공사/용역 체크박스 필터기능 적용 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15
|  | [자산데이터 연계] 자산데이터 연계해 자산번호 조회 | 1 | 2021-02-16 | 2021-02-16
|  | [자산데이터 연계] 자산번호 클릭 시 자산정보 조회 팝업 호출기능 |  | 2021-02-16 | 2021-02-16
|  | [현황목록조회] 검색기준(계약기준/확정일자)에 따라 검색결과가 다르게 조회 (SQL체크) | 1 | 2021-02-17 | 2021-02-17
|  | [현황목록조회] 검색기준(월별/연도별)에 따라 검색결과가 다르게 조회 |  | 2021-02-17 | 2021-02-17
|  | [예외계약그룹 관리] 예외계약그룹 DB테이블생성 및 화면생성 | 1 | 2021-02-18 | 2021-02-18
|  | [예외계약그룹 관리] 예외계약그룹 기본 CRUD 기능 구현 |  | 2021-02-18 | 2021-02-18
|  | [예외계약그룹 관리] 예외계약그룹 적용기능 구현 및 부가기능 | 1 | 2021-02-19 | 2021-02-19
구매 | 기안강제취소
|  | [결의서 관련] 강제취소 - 원인행위/결의서 관련(내자/소액/인터넷/공사용역/MRO/단가계약) | 2 | 2021-02-22 | 2021-02-23
|  | [계약서, 요구서] 강제취소 - 원인행위(내자/공사용역 계약서, 내자 외5종 요구서) | 2 | 2021-02-24 | 2021-02-25
|  | [기타문서] 강제취소 - 결재완료 로직 확인 후 변경 확인필요 | 1 | 2021-02-26 | 2021-02-26
구매 | 사용자검사 | 자산별 사진첨부기능 - 현재 자산사진별로 맵핑이 안됨
|  | 사용자 검사 소스 분석 및 화면 수정 | 1 | 2021-02-22 | 2021-02-22
|  | 실제 물품별 자산사진 등록하는 로직 구현 | 2 | 2021-02-23 | 2021-02-24
|  | 체크박스 전체 선택 및 필수 validation 기능 추가 | 2 | 2021-02-25 | 2021-02-26
구매 | 계약관리
|  | [자산정보] 탭 조회 기능 추가(내자/외자) | 1 | 2021-02-22 | 2021-02-22
|  | [사후관리] 탭 조회 기능 추가(외자) | 1 | 2021-02-23 | 2021-02-23